## Resumen
Fixly · Plan de 3 meses: v1 en tiendas + tracción
Del lunes 7 de setiembre al domingo 6 de diciembre de 2026 · 13 semanas · una persona
Objetivo (/goal) | 20 suscripciones pagadas (no trials) a los 60 días de publicar en tiendas.
Producto v1 | Placa → API rellena auto → sube manual PDF → plan por km (extracción por modelo, revisada a mano) → estado → registrar → historial → avisos locales. Trial 14 días, bloqueo total, S/14,90/mes o anual vía IAP. Claro/verde. Solo Perú. Sin web, sin mapa, sin moto, sin login.
Usuario | Joven en Perú con su primer auto (probablemente usado), tiene el manual en PDF, no sabe de mecánica, desconfía del taller.
Supuesto más riesgoso | Que el joven tenga el PDF del manual. Se valida en las semanas 1–2 con 10 entrevistas ANTES de construir la extracción.
Fecha objetivo de publicación | Semana 8 (26 oct – 1 nov). Los 60 días caen el ~25 de diciembre, fuera de este plan: la meta intermedia al 6 de diciembre es 10 pagos.
Restricción 1 · Apple | Enrollment oficial 24–48 h, pero en 2026 hay reportes de 2–7 semanas. Se solicita el DÍA 1 (7 set). Primera revisión de app: 2–5 días.
Restricción 2 · Google Play | Cuenta personal creada después del 13-nov-2023: prueba cerrada con 12 testers opt-in 14 días CONTINUOS y con uso real antes de producción. Debe arrancar en la semana 5 como tarde.
Restricción 3 · Peru Tech Week | 12–18 de octubre (semana 6). Es la única semana del trimestre donde todo el ecosistema está en el mismo lugar: se va con TestFlight en el celular, no con slides.
Restricción 4 · StartUp Perú | Emprendimientos Innovadores (hasta S/67.000) está CERRADO y exige empresa constituida (≤1,5 años) y equipo de 2–4. No aplica en este trimestre; se prepara para la convocatoria 2027.
Sin publicidad pagada | NEGOCIO.md: S/1,04 de valor por instalación vs S/35 de CPI. Todo el crecimiento de este plan es orgánico; el costo es tiempo.
Hojas
Cronograma | Gantt semanal. Las celdas se pintan solas a partir de las columnas Inicio/Fin (fórmula).
Tareas | Todas las tareas con semana, horas, dependencia, entregable y criterio de hecho. Edita 'Estado'.
Contenido | Calendario de publicaciones: LinkedIn, TikTok/Instagram, grupos de Facebook, landing.
Ecosistema | Programas, comunidades, eventos y medios en Perú con qué hacer y cuándo.
Entrevistas | Tres rondas de entrevistas con guion y tracker (el % que tiene el PDF se calcula solo).
Talleres | Plan de reuniones con talleres: para qué, a quién, guion, tracker.
Métricas | Embudo semanal con meta y real; las tasas se calculan con fórmula.
Presupuesto | Todo lo que cuesta dinero en el trimestre, en soles y dólares.
Riesgos | Qué puede fallar, cómo lo detectas a tiempo y qué haces.
Leyenda
Texto azul | Dato de entrada que puedes cambiar (fechas, metas, precios).
Fondo amarillo | Celda para que TÚ llenes cada semana (reales, estado).
Texto negro | Fórmula: no la edites.
Fila de ejemplo | En Entrevistas y Talleres hay una fila marcada EJEMPLO con el formato esperado; bórrala cuando tengas datos reales.
Fuentes
Google Play, requisitos de prueba para cuentas personales: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465
Google Play 12 testers / 14 días (2026): https://ontest.app/blog/google-play-12-testers-14-days-requirement-explained
App Store review 2026 (2–5 días primera app): https://appcompliance.io/blog/app-store-review-time-2026/
Apple enrollment, demoras 2026: https://www.lance.app/guides/apple-developer-enrollment
Peru Tech Week 12–18 oct 2026: https://techweek.pe/
StartUp Perú · Emprendimientos Innovadores: https://startup.proinnovate.gob.pe/concursos/emprendimientos-innovadores/
Peru Venture Capital Conference: https://www.peruvcconference.com/
NEGOCIO.md, PANTALLAS.md, DETALLE-AUTO.md de este repo (cifras de costo, CPI, precio).

## Cronograma
Cronograma · Gantt semanal
Las barras se pintan por fórmula desde Tareas (semana inicio/fin). Hitos en dorado. No edites las celdas de la grilla.
ID | Frente | Tarea | Ini | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[5 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
CUENTAS Y TIENDAS
PRODUCTO
ENTREVISTAS
TALLERES
CONTENIDO
ECOSISTEMA
SOPORTE
MÉTRICAS
Horas estimadas por semana (tareas activas ÷ duración)
Rojo = más de 45 h en la semana: hay que mover algo.

## Tareas
Tareas detalladas
Semanas 1–13 (7 set – 6 dic 2026). Edita solo la columna Estado (amarilla). Horas son estimación para una persona.
ID | Frente | Tarea | Cómo / detalle | Semana inicio | Semana fin | Horas est. | Depende de | Entregable | Criterio de hecho | Estado
A01 | Cuentas y tiendas | Solicitar Apple Developer Program (individual, US$99) | Nombre legal exacto como en DNI. Si pide ID, responder el mismo día. Es la cola más larga del plan. | 1 | 1 | 1 |  | Cuenta activa | Estado 'Active' en developer.apple.com | Pendiente
A02 | Cuentas y tiendas | Crear cuenta Google Play Console (US$25) | Verificar identidad. Anotar si la cuenta es personal (aplica regla 12 testers/14 días) o de organización (no aplica). | 1 | 1 | 1 |  | Cuenta verificada | Acceso a Play Console | Pendiente
A03 | Cuentas y tiendas | Cuenta EAS (Expo) + proyecto vinculado | eas init, eas build:configure. Plan gratuito alcanza para el trimestre. | 1 | 1 | 2 |  | eas.json en repo | Primer build de desarrollo iOS/Android corre | Pendiente
A04 | Cuentas y tiendas | RevenueCat (o expo-iap) configurado | Productos: fixly_mensual (S/14,90) y fixly_anual. Trial 14 días como oferta introductoria en ambas tiendas. | 3 | 3 | 4 | A01,A02 | Productos creados en App Store Connect y Play Console | Compra sandbox funciona en ambos | Pendiente
A05 | Cuentas y tiendas | Política de privacidad + términos (página estática) | Ley 29733 (datos personales, Perú). Qué guardas: placa, km, manual. Publicar en tu VPS. Ambas tiendas la exigen. | 2 | 2 | 3 |  | URL pública | URL cargada en App Store Connect y Play Console | Pendiente
A06 | Cuentas y tiendas | Ficha de tienda: nombre, subtítulo, descripción, capturas, ícono | 6 capturas por plataforma con el flujo real (placa → manual → plan). Texto para el joven, no para el mecánico. | 7 | 7 | 8 | P05,P04 | Assets subidos | Ficha completa en ambas consolas | Pendiente
A07 | Cuentas y tiendas | TestFlight interno (hasta 100 testers, sin revisión) | Build de producción iOS al grupo interno. Enlace público de TestFlight para las entrevistas de la ronda 2. | 4 | 4 | 2 | A01,P04 | Enlace TestFlight | ≥5 personas instalaron | Pendiente
A08 | Cuentas y tiendas | Prueba cerrada Google Play: reclutar 12+ testers reales | Reclutar 15 (margen). Amigos con Android que de verdad abran la app. Lista de correos en Play Console. El reloj de 14 días arranca cuando hay 12 opt-in. | 4 | 5 | 4 | A02,P04 | Track cerrado con 15 opt-in | 12 opt-in continuos confirmados en consola | Pendiente
A09 | Cuentas y tiendas | Prueba cerrada Google Play: 14 días continuos con uso | No tocar el track. Recordar a los testers que abran la app 2 veces por semana (Google verifica uso en 2026). | 5 | 7 | 2 | A08 | 14 días completados | Botón 'Solicitar acceso a producción' habilitado | Pendiente
A10 | Cuentas y tiendas | Enviar a revisión App Store | Primera app: 2–5 días. Adjuntar cuenta demo no aplica (no hay login). Explicar en notas que la placa se consulta a API pública. Enviar el LUNES de la semana 8. | 8 | 8 | 2 | A04,A05,A06,P12 | App 'Waiting for Review' | Estado 'Ready for Sale' | Pendiente
A11 | Cuentas y tiendas | Solicitar producción Google Play | Formulario de acceso a producción. Responde en 1–7 días. | 8 | 8 | 1 | A09 | Solicitud enviada | Estado 'Producción' publicado | Pendiente
A12 | Cuentas y tiendas | PUBLICACIÓN en ambas tiendas | Hito. Día 0 de los 60. | 8 | 8 | 0 | A10,A11 | App en App Store y Play Store | Enlaces públicos funcionando | Pendiente
P01 | Producto | Podar el repo: quitar mapa, documentos, proforma, reportes, chatbot, cuenta; ocultar moto | Rutas fuera del Stack y del home. Código de moto se queda sin picker. Commit en inglés. | 1 | 1 | 6 |  | Rama v1 limpia | 14 rutas → 10; app compila | Pendiente
P02 | Producto | Backend mínimo: /placa (json.pe) + /manual (subida) | Un servicio (Vercel/Railway). Alerta de consumo de créditos json.pe. Guardar PDF en storage. | 1 | 2 | 16 |  | Backend desplegado | Placa real devuelve marca/modelo/año; PDF sube | Pendiente
P03 | Producto | Extracción del manual v0 (LLM) + checklist de revisión manual | Prompt de detalle-auto/manual-extraction-prompt.md. Salida: intervalos por componente con página de origen. Tú revisas cada modelo ANTES de publicarlo. | 2 | 3 | 20 | P02,E01 | Pipeline + tabla de specs por modelo | 3 manuales extraídos y revisados con página citada | Pendiente
P04 | Producto | Trial 14 días + paywall (bloqueo total) + IAP | Estado de suscripción desde RevenueCat. Pantalla de bloqueo con el plan del usuario visible detrás, desenfocado. | 3 | 4 | 14 | A04 | Paywall funcional | Trial → bloqueo → compra sandbox → desbloqueo | Pendiente
P05 | Producto | Kilometraje: campo al abrir (>7 días) + estimado por promedio | Cada lectura es un registro nuevo. Etiqueta 'estimado' visible. | 2 | 2 | 6 |  | KmPrompt conectado | Estimado aparece tras 8 días sin lectura | Pendiente
P06 | Producto | Notificaciones locales: km cada 14 días + servicio próximo | expo-notifications local. Permiso pedido en el momento útil, no en onboarding. | 4 | 4 | 6 | P05 | Avisos programados | Aviso llega a los 14 días en dev build | Pendiente
P07 | Producto | Auto usado: 'asumir que todo se hizo al comprarlo' | Botón en el primer uso: fija fecha y km de compra como última vez de cada servicio. | 2 | 2 | 4 |  | Flujo de primer uso | Plan calcula desde km de compra | Pendiente
P08 | Producto | Precargar 10 modelos (por si el usuario no tiene PDF) | Decidido por E01. Manuales públicos de fabricante: Yaris, Rio, Accent, CS35 Plus, Tiggo 2, Spark, Onix, Swift, Sentra, Versa (ajustar según entrevistas). | 4 | 5 | 20 | E01,P03 | 10 specs revisadas | Cada spec con fuente y página | Pendiente
P09 | Producto | Estados: carga, vacío, error de placa, sin conexión | PANTALLAS.md sección 'Estados que hay que pedir'. Sin spinners. | 3 | 3 | 6 |  | Estados en 4 pantallas | QA manual en simulador | Pendiente
P10 | Producto | Exportar plan como imagen compartible (con marca Fixly) | Único mecanismo de referido sin backend. react-native-view-shot + share. | 7 | 7 | 6 |  | Botón 'Compartir plan' | Imagen sale por WhatsApp | Pendiente
P11 | Producto | Analítica de producto (PostHog): embudo placa→manual→plan→km→trial→pago | Eventos con nombres fijos. Sin PII. Es lo que alimenta la hoja Métricas. | 5 | 5 | 5 |  | Dashboard de embudo | 7 eventos visibles en PostHog | Pendiente
P12 | Producto | QA en dispositivos reales (iOS + 2 Android baratos) | Samsung/Xiaomi de gama baja: es lo que tiene el usuario. Teclado, permisos, notificaciones. | 7 | 8 | 10 | P04,P06 | Lista de bugs cerrada | 0 bugs bloqueantes | Pendiente
P13 | Producto | Correcciones post-lanzamiento (semanal) | Reservar 1 día/semana. Sin funciones nuevas hasta la semana 13. | 9 | 13 | 25 | A12 | Releases semanales | Crash-free ≥ 99% | Pendiente
E01 | Entrevistas | Ronda 1: 10 entrevistas de problema (¿tiene el PDF?) | Jóvenes con primer auto, 20–30 min por videollamada o café. Guion en hoja Entrevistas. Decide P08. | 1 | 2 | 12 |  | 10 fichas llenas | Sabes el % que tiene el PDF y de dónde | Pendiente
E02 | Entrevistas | Ronda 2: 8 pruebas de uso con TestFlight/APK | Los ves subir SU manual y leer SU plan. Grabar pantalla con permiso. Anotar dónde se traban. | 5 | 6 | 10 | A07,E01 | 8 grabaciones + lista de fricciones | Top 5 fricciones priorizadas en P12 | Pendiente
E03 | Entrevistas | Ronda 3: 8 entrevistas de pago y churn | A usuarios reales del día 12–20 de trial: pagaron, no pagaron, desinstalaron. Por qué. Es la única forma de saber si S/14,90 y el bloqueo total aguantan. | 11 | 12 | 10 | A12 | Síntesis de 1 página | Decisión sobre precio/paywall para v1.1 | Pendiente
T01 | Talleres | Lista de 20 talleres y mecánicos de barrio (Lima) | Cerca de donde viven tus entrevistados. Nombre, dueño, WhatsApp, marcas que atienden. | 3 | 3 | 3 |  | Hoja Talleres llena | 20 filas | Pendiente
T02 | Talleres | Reuniones con talleres: 2 por semana | Objetivo: validar intervalos y precios habituales de los 10 modelos, y que el taller acepte el plan como 'orden' del cliente. Guion en hoja Talleres. | 4 | 12 | 36 | T01 | 18 reuniones | ≥10 talleres validaron precios de ≥1 servicio | Pendiente
T03 | Talleres | Tabla de precios habituales por servicio (Lima) | Sale de T02. Alimenta el rango de precio en servicio/[id]. Marcar fuente y fecha. | 6 | 8 | 6 | T02 | Tabla en src/data | Rango de precio en 10 servicios | Pendiente
T04 | Talleres | 3 talleres 'amigos' que recomiendan Fixly al joven | Sticker/QR en mostrador + plan impreso. Es canal de adquisición en el momento del dolor. | 9 | 11 | 6 | T02 | 3 acuerdos verbales | QR escaneado ≥ 10 veces | Pendiente
C01 | Contenido | Landing en tu VPS: fixly + una página por modelo precargado | Estático. 'Mantenimiento <modelo>: qué toca a cada km'. Botón a tiendas. SEO barato que crece con cada manual. | 5 | 7 | 12 | P08 | 11 páginas publicadas | Indexadas en Google (Search Console) | Pendiente
C02 | Contenido | LinkedIn: 2 publicaciones por semana, construir en público | Calendario en hoja Contenido. Aprendizajes, números reales, no anuncios. | 1 | 13 | 26 |  | 26 publicaciones | Ver hoja Contenido | Pendiente
C03 | Contenido | TikTok + Instagram Reels: 3 videos por semana desde la semana 3 | Formato: 'Qué le toca a tu <modelo> a los X km'. 30–45 s, cámara al celular. Un modelo por video. | 3 | 13 | 44 | P03 | 33 videos | ≥1 video con >5.000 vistas | Pendiente
C04 | Contenido | Grupos de Facebook de dueños por modelo (Perú) | Unirse a 10 grupos en la semana 2. Participar respondiendo dudas reales. Compartir captura del plan (no link) desde la semana 7. | 2 | 13 | 13 |  | Presencia en 10 grupos | ≥20 instalaciones atribuidas | Pendiente
C05 | Contenido | Marketplace / vendedores de usados: 10 contactos | Vendedores de Yaris/Rio/Accent en Facebook Marketplace. Ofrecer el plan del auto para el comprador. | 9 | 12 | 8 | P10 | 10 contactos, 3 activos | ≥5 instalaciones atribuidas | Pendiente
C06 | Contenido | Nota de prensa + pitch a 5 medios peruanos de emprendimiento | Gestión (Emprende), PQS, Ecosistema Startup, Sudaca Emprende, Trome Emprende. Historia: manuales de marcas chinas que nadie tiene. | 8 | 9 | 6 | A12 | Correo enviado a 5 | ≥1 publicación | Pendiente
X01 | Ecosistema | Inscribirse a eventos de Peru Tech Week (12–18 oct) | Elegir 3 eventos abiertos a fundadores early-stage. Meta: 15 conversaciones con TestFlight en la mano, 3 con dueños de taller o concesionario. | 3 | 3 | 2 |  | 3 registros | Asistencia confirmada | Pendiente
X02 | Ecosistema | Asistir a Peru Tech Week | Sin slides. Celular con la app + 1 frase: 'convierto el manual de tu auto en un plan'. Recoger correos. | 6 | 6 | 18 | X01,A07 | ≥15 contactos, ≥5 testers nuevos | Contactos en hoja Ecosistema | Pendiente
X03 | Ecosistema | Meetups mensuales: Startup Grind Lima / AWS Startup Connect / Emprende UP | 1 por mes. Presentar avance de 2 minutos si hay open mic. | 4 | 13 | 12 |  | 3 asistencias | 3 filas en Ecosistema | Pendiente
X04 | Ecosistema | Preparar postulación StartUp Perú 2027 (Emprendimientos Innovadores) | Exige empresa constituida y equipo de 2–4. Decidir en la semana 12 si constituyes y buscas cofundador. No bloquea nada del trimestre. | 12 | 13 | 6 | E03 | Decisión escrita | Sí/No con razones | Pendiente
X05 | Ecosistema | Pitch a 2 incubadoras (Emprende UP, UTEC Ventures) con datos reales | Después de tener métricas de 4 semanas en tienda. Sin datos no hay reunión que valga. | 12 | 13 | 6 | A12 | 2 reuniones | Feedback escrito | Pendiente
S01 | Soporte | Soporte a usuarios y reseñas (diario, 30 min) | Responder reseñas en ambas tiendas en <24 h. Correo de soporte en la ficha. Registrar cada bug en P13. | 8 | 13 | 18 | A12 | Reseñas respondidas | 100% de reseñas con respuesta | Pendiente
S02 | Soporte | Comentarios y mensajes en TikTok/IG/FB (diario, 20 min) | Cada comentario es una entrevista gratis. Responder con dato del manual, no con marketing. | 4 | 13 | 20 | C03 | Comentarios respondidos | Tiempo de respuesta <24 h | Pendiente
M01 | Métricas | Revisión semanal de métricas (viernes, 1 h) | Llenar hoja Métricas. Una sola pregunta por semana (ver hoja). Ajustar el contenido de la semana siguiente. | 1 | 13 | 13 |  | 13 revisiones | Columna 'Real' llena | Pendiente
M02 | Métricas | Revisión de mitad de camino (semana 7): ¿publico o corrijo? | Si E02 mostró que <50% completa placa→plan, se publica igual pero con precarga por modelo como puerta principal. | 7 | 7 | 2 | E02 | Decisión escrita | Fecha de publicación confirmada o movida | Pendiente
M03 | Métricas | Cierre del trimestre: ¿seguir, pivotar o parar? | Con 5 semanas en tienda: ≥10 pagos = seguir; 3–9 = corregir paywall/precio con E03; <3 = el problema no es el producto, es el canal o la tesis. | 13 | 13 | 4 | E03 | Documento de decisión | Decisión tomada con número | Pendiente
Total horas
Horas/semana promedio
Tareas hechas

## Contenido
Calendario de contenido
Construir en público. Cada pieza responde una pregunta que el joven ya se hace; el CTA es siempre 'escribe tu placa'. Edita Estado.
Semana | Fecha | Canal | Tema / gancho | Formato | CTA | Métrica | Estado
1 | 2026-09-08 | LinkedIn | Por qué cerré 4 pantallas que ya estaban construidas (mapa, chatbot, proforma, reportes) | Texto + captura del antes/después | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
1 | 2026-09-10 | LinkedIn | El activo que nadie puede comprar: manuales de Changan, Chery y Jetour en Perú | Texto largo | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
2 | 2026-09-15 | LinkedIn | 10 entrevistas: ¿cuántos jóvenes tienen el manual de su primer auto en PDF? (número real) | Texto + gráfico simple | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
2 | 2026-09-17 | LinkedIn | Cuánto cuesta consultar una placa por API: S/0,011. Por qué el costo no es el problema | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
3 | 2026-09-22 | LinkedIn | Extraer intervalos de un manual de 300 páginas con un LLM: dónde se equivoca | Texto + captura de error real | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
3 | 2026-09-24 | LinkedIn | Por qué reviso cada manual a mano antes de publicarlo | Texto corto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
4 | 2026-09-29 | LinkedIn | Primer TestFlight: qué se rompió en un Android de S/400 | Texto + foto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
4 | 2026-10-01 | LinkedIn | Trial de 14 días y bloqueo total: la apuesta que más miedo me da | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
5 | 2026-10-06 | LinkedIn | La regla de Google Play que nadie te cuenta: 12 testers, 14 días, uso real | Texto (guía) | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
5 | 2026-10-08 | LinkedIn | Precargué 10 modelos: cuáles y por qué esos | Carrusel | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
6 | 2026-10-13 | LinkedIn | Peru Tech Week: voy sin slides, con la app en el celular | Texto corto + foto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
6 | 2026-10-15 | LinkedIn | Lo que 15 desconocidos me dijeron de Fixly en 3 días | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
7 | 2026-10-20 | LinkedIn | Última semana antes de enviar: QA en un Android de S/400 y la ficha de tienda | Carrusel de capturas | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
7 | 2026-10-22 | LinkedIn | Reuniones con 6 talleres: lo que cobran vs lo que dice el manual | Texto + tabla | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
8 | 2026-10-27 | LinkedIn | Enviado a App Store un lunes; publicado el viernes. Un solo pedido: si tienes tu primer auto, escribe tu placa | Video 40 s + link | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
8 | 2026-10-29 | LinkedIn | Día 3 en tienda: instalaciones, placas, manuales subidos (números reales) | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
9 | 2026-11-03 | LinkedIn | Primer usuario que pagó: qué auto, qué km, qué le tocaba | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
9 | 2026-11-05 | LinkedIn | Los 3 servicios que más se cobran de más en Lima (datos de talleres) | Carrusel | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
10 | 2026-11-10 | LinkedIn | Semana 2 en tienda: embudo completo con tasas | Gráfico + texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
10 | 2026-11-12 | LinkedIn | Por qué no hago publicidad pagada (S/1 de valor vs S/35 de CPI) | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
11 | 2026-11-17 | LinkedIn | Entrevistas de churn: por qué NO pagaron | Texto honesto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
11 | 2026-11-19 | LinkedIn | Un taller puso el QR de Fixly en el mostrador | Foto + texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
12 | 2026-11-24 | LinkedIn | Voy a constituir empresa / no voy a constituir: la decisión y el porqué | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
12 | 2026-11-26 | LinkedIn | Qué cambia en v1.1 según lo que dijeron los que no pagaron | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
13 | 2026-12-01 | LinkedIn | Balance de 13 semanas: número final, decisión, siguiente trimestre | Texto largo | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
13 | 2026-12-03 | LinkedIn | Lo que le diría a alguien que quiere lanzar una app de suscripción en Perú | Texto | Escribe tu placa (link a tienda desde S8) | Impresiones / comentarios | Pendiente
3 | 2026-09-23 | TikTok + IG Reels | Qué le toca a tu Toyota Yaris a los 80.000 km (y cuánto debería costar) | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
3 | 2026-09-25 | TikTok + IG Reels | El manual de tu auto dice 5.000 km si manejas en Lima. Te dijeron 10.000 | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
3 | 2026-09-21 | TikTok + IG Reels | Kia Rio: los 3 cambios que nadie te avisa | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
4 | 2026-09-30 | TikTok + IG Reels | Hyundai Accent 2015: faja de distribución, la reparación de S/2.000 que se evita | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
4 | 2026-10-02 | TikTok + IG Reels | Changan CS35 Plus: el manual que no está en ninguna app | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
4 | 2026-09-28 | TikTok + IG Reels | Cómo saber si te cobraron de más en el cambio de aceite | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
5 | 2026-10-07 | TikTok + IG Reels | Chery Tiggo 2: intervalos reales del manual peruano | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
5 | 2026-10-09 | TikTok + IG Reels | ¿Compraste usado? Esto es lo primero que hay que cambiar sí o sí | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
5 | 2026-10-05 | TikTok + IG Reels | Presión de llantas: el número está en la puerta, no en la llanta | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
6 | 2026-10-14 | TikTok + IG Reels | Fui a Peru Tech Week con esto en el celular | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
6 | 2026-10-16 | TikTok + IG Reels | Chevrolet Onix: qué toca a los 30, 60 y 90 mil | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
6 | 2026-10-12 | TikTok + IG Reels | Filtro de aire vs filtro de habitáculo: no son lo mismo y te cobran ambos | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
7 | 2026-10-21 | TikTok + IG Reels | Suzuki Swift: plan de mantenimiento completo en 40 segundos | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
7 | 2026-10-23 | TikTok + IG Reels | Lo que un mecánico me dijo cuando le mostré el manual | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
7 | 2026-10-19 | TikTok + IG Reels | Nissan Versa: el servicio de los 100.000 km | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
8 | 2026-10-28 | TikTok + IG Reels | Ya está en la App Store y Google Play. Escribe tu placa | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
8 | 2026-10-30 | TikTok + IG Reels | Subí el manual de mi auto y esto salió | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
8 | 2026-10-26 | TikTok + IG Reels | El primer plan que generó un usuario real | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
9 | 2026-11-04 | TikTok + IG Reels | Qué pasa si no cambias el refrigerante nunca | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
9 | 2026-11-06 | TikTok + IG Reels | Kia Rio vs Hyundai Accent: mismo motor, distinto manual | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
9 | 2026-11-02 | TikTok + IG Reels | Tu auto usado con 80.000 km: por dónde empezar | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
10 | 2026-11-11 | TikTok + IG Reels | Frenos: cuándo cambiar pastillas según el manual, no según el taller | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
10 | 2026-11-13 | TikTok + IG Reels | Le mostré el plan a mi mecánico y esto pasó | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
10 | 2026-11-09 | TikTok + IG Reels | Los 3 servicios que más se cobran de más en Lima | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
11 | 2026-11-18 | TikTok + IG Reels | Bujías: cada cuánto de verdad | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
11 | 2026-11-20 | TikTok + IG Reels | El error más común del primer auto: esperar a que suene | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
11 | 2026-11-16 | TikTok + IG Reels | Cómo leer el manual de tu auto en 2 minutos | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
12 | 2026-11-25 | TikTok + IG Reels | Aceite 5W-30 vs 10W-40: lo que dice TU manual | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
12 | 2026-11-27 | TikTok + IG Reels | Auto chino en Perú: dónde conseguir el manual en PDF | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
12 | 2026-11-23 | TikTok + IG Reels | Qué le toca a un Yaris 2013 con 120.000 km | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
13 | 2026-12-02 | TikTok + IG Reels | 3 meses de Fixly: lo que aprendí de 300 manuales (o los que sean) | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
13 | 2026-12-04 | TikTok + IG Reels | El servicio que más gente tiene vencido sin saberlo | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
13 | 2026-11-30 | TikTok + IG Reels | Regalo: plan del modelo más pedido, gratis, en la landing | Video vertical 30–45 s, cámara al celular con la app | Escribe tu placa / link en bio | Vistas, guardados, instalaciones | Pendiente
2 | 2026-09-14 | Grupos de Facebook | Unirse a 10 grupos: 'Toyota Yaris Perú', 'Kia Rio Perú', 'Hyundai Accent Perú', 'Changan Perú', 'Chery Perú', 'Autos usados Lima', 'Primer auto Perú', 'Mecánica automotriz Perú', 'Chevrolet Onix Perú', 'Suzuki Swift Perú' (buscar los reales) | Solo leer y responder dudas | Ninguno hasta S7; luego captura, no link | Instalaciones atribuidas | Pendiente
3 | 2026-09-21 | Grupos de Facebook | Responder 3 dudas por semana con datos del manual (sin mencionar Fixly) | Comentario | Ninguno hasta S7; luego captura, no link | Instalaciones atribuidas | Pendiente
7 | 2026-10-19 | Grupos de Facebook | Primera captura del plan: 'armé el plan de mantenimiento del Yaris según el manual, por si a alguien le sirve' | Imagen del plan (P10) | Ninguno hasta S7; luego captura, no link | Instalaciones atribuidas | Pendiente
9 | 2026-11-02 | Grupos de Facebook | Captura por modelo en el grupo de ese modelo, 2 por semana | Imagen del plan | Ninguno hasta S7; luego captura, no link | Instalaciones atribuidas | Pendiente
11 | 2026-11-16 | Grupos de Facebook | Pedir a usuarios que pagaron que compartan su plan en su grupo | Imagen del plan | Ninguno hasta S7; luego captura, no link | Instalaciones atribuidas | Pendiente
Piezas totales
LinkedIn
TikTok + IG
Publicadas

## Ecosistema
Ecosistema: programas, comunidades, eventos y medios (Perú)
Verificado el 6 set 2026 donde se indica fuente. Lo que no tiene fecha, confírmalo tú antes de la semana indicada.
Tipo | Nombre | Qué es / requisito | Qué hacer | Semana | URL / contacto | Estado
Evento | Peru Tech Week 2026 | 12–18 de octubre, Lima. Semana nacional de tecnología: fundadores, inversores, corporativos. Ancla Peru VC Conference y Experiencia Endeavor. Verificado. | Inscribirse en S3 a 3 eventos abiertos. Ir con TestFlight. Meta: 15 conversaciones, 5 testers, 3 contactos de talleres/concesionarios. | 3 | https://techweek.pe/ | Pendiente
Evento | Peru Venture Capital Conference (11.ª ed.) | Dentro de Tech Week. Orientado a capital. No vas a levantar plata: vas a escuchar qué preguntan los fondos peruanos a apps de consumo. | Asistir solo si hay entrada accesible; si no, ir a los side events gratuitos. | 6 | https://www.peruvcconference.com/ | Pendiente
Evento | AWS Startup Connect Lima | Evento recurrente de AWS para startups en Lima. Créditos de nube posibles (AWS Activate). | Asistir a la siguiente edición. Pedir AWS Activate (créditos para el backend). | 4 | https://aws.amazon.com/startups/events/aws-startup-connect-lima?lang=es | Pendiente
Comunidad | Startup Grind Lima | Meetups mensuales con fundadores. Open networking. | 1 asistencia al mes. Presentar 2 minutos si hay espacio. | 4 | Buscar 'Startup Grind Lima' en Meetup/Eventbrite | Pendiente
Comunidad | Emprende UP · Startup Fest | Incubadora de la U. del Pacífico; organiza Startup Fest. | Asistir al Startup Fest si cae en el trimestre; pedir reunión en S12 con métricas. | 12 | https://emprendeup.pe/ | Pendiente
Incubadora | UTEC Ventures | Aceleradora de UTEC, programa intensivo de 3 meses, foco tecnológico. +54 startups. | Reunión en S12–13 con 4 semanas de datos en tienda. Sin datos no vale la pena. | 12 | https://utec.edu.pe/ (UTEC Ventures) | Pendiente
Incubadora | Wayra Perú (Telefónica) | Aceleradora corporativa. Abre convocatorias por temas digitales. | Solo si abren convocatoria de movilidad/consumo en el trimestre. Revisar en S8. | 8 | https://www.telefonica.com/ (Wayra) | Pendiente
Fondo público | StartUp Perú · Emprendimientos Innovadores (ProInnóvate) | Hasta S/67.000 no reembolsables. CERRADO. Exige empresa ≤1,5 años constituida, ventas ≤S/120k, equipo 2–4 personas, 1 dedicado 100%. Verificado. | No aplica en 2026. En S12 decidir si constituir empresa y buscar cofundador para la convocatoria 2027. Escribir a startup@proinnovate.gob.pe para fechas. | 12 | https://startup.proinnovate.gob.pe/concursos/emprendimientos-innovadores/ | Pendiente
Fondo público | StartUp Perú · Emprendimientos Dinámicos | Hasta S/150.000. Exige 1–5 años y ventas ≥S/120.000. No aplica. | Ignorar hasta tener ventas. | 0 | https://startup.proinnovate.gob.pe/concursos/emprendimientosdinamicos/ | No aplica
Red | Endeavor Perú | Red de emprendedores de alto impacto. Experiencia Endeavor dentro de Tech Week. | Solo el evento abierto de Tech Week. | 6 | https://endeavor.org.pe/ | Pendiente
Red | PECAP (Asoc. Peruana de Capital Semilla y Emprendedor) | Organiza Tech Week. Lista de fondos y ángeles peruanos. | Seguir en LinkedIn; no pedir reuniones hasta tener número. | 6 | https://pecap.pe/ | Pendiente
Medio | Gestión · sección Emprende | Diario económico peruano. Cubre startups peruanas con historia. | Pitch en S8–9: 'manuales de marcas chinas que ningún proveedor tiene'. | 8 | gestion.pe | Pendiente
Medio | PQS (Portal del emprendedor) | Portal de emprendimiento peruano. Publica convocatorias y notas. | Nota de lanzamiento en S8. | 8 | https://pqs.pe/ | Pendiente
Medio | El Ecosistema Startup | Blog que cubre convocatorias y startups en Perú. | Nota de lanzamiento en S8. | 8 | https://ecosistemastartup.com/ | Pendiente
Medio | Trome · Emprende Trome / Sudaca · Emprende | Cobertura masiva y de ecosistema respectivamente. | Pitch en S9 con el primer usuario que pagó (historia humana). | 9 | trome.com · sudaca.pe | Pendiente
Global | Product Hunt | Lanzamiento global. Público no peruano: poco valor directo, algo de señal para incubadoras. | Opcional en S9. Solo si sobra un día. No es prioridad. | 9 | https://www.producthunt.com/ | Opcional
Global | Reddit r/PERU · r/peru_autos (si existe) | Hilo honesto: 'hice una app que convierte el manual en plan, busco 10 dueños de primer auto'. | 1 post en S4 (testers) y 1 en S8 (lanzamiento). | 4 | reddit.com/r/PERU | Pendiente
Talleres/Concesionarios | Concesionarios de Changan, Chery, JAC (Lima) | Venden a compradores de primer auto. Su manual es el que nadie tiene. | Contactar a 3 en Tech Week o por LinkedIn en S9: entregar el plan al comprador con el auto. | 9 | LinkedIn / visita | Pendiente

## Entrevistas
Entrevistas de usuario
Ronda 1 (S1–2): problema. Ronda 2 (S5–6): uso con TestFlight/APK. Ronda 3 (S11–12): pago y churn. Llena el tracker; los porcentajes se calculan solos.
Guion · Ronda 1 (20–30 min, no vendas nada, no muestres la app)
1. Cuéntame de tu auto: qué es, año, cuántos km, cuándo lo compraste, nuevo o usado.
2. ¿Tienes el manual del propietario? ¿En papel, PDF, ninguno? Si PDF: ¿de dónde lo sacaste? (LA pregunta)
3. La última vez que le hiciste algo al auto: ¿qué fue, quién decidió que tocaba, cuánto pagaste?
4. ¿Cómo sabes cuándo le toca algo? (esperar a que suene / el mecánico / calendario / no sé)
5. ¿Alguna vez sentiste que te cobraron de más? ¿Qué hiciste?
6. ¿Sabes cuántos km tiene hoy tu auto sin mirar? (mide si el km está en la cabeza)
7. ¿Qué apps usas para el auto hoy? ¿Pagas por alguna?
8. Si algo te dijera exactamente qué toca y cuánto debería costar, ¿cuánto pagarías al mes? (anclar: nada / S/5 / S/15 / S/30)
9. ¿Me pasas el PDF del manual ahora por WhatsApp? (si lo tiene, lo hace; si no lo hace, no lo tiene)
10. ¿Conoces a 2 personas más con su primer auto? (bola de nieve)
Guion · Ronda 2 (uso, 30 min): 'Sube tu manual y dime qué le toca a tu auto'. No ayudes. Anota cada vez que se detiene >5 s. Al final: ¿pagarías S/14,90 al mes por esto? ¿Por qué no?
Guion · Ronda 3 (pago/churn, 15 min): ¿Qué viste el día que se bloqueó? ¿Qué pensaste? Si pagaste: qué te convenció. Si no: qué hubiera hecho que pagues (precio, anual, más días, menos bloqueo). ¿Sigues usando otra cosa?
Tracker
# | Ronda | Fecha | Nombre / alias | Auto (modelo, año, km) | ¿Tiene PDF? (Sí/No) | Fuente del PDF | Pagaría S/ al mes | Cita textual clave | Fricción / hallazgo | Aceptó ronda 2
1 | 1 | 2026-09-09 | EJEMPLO · Diego | Kia Rio 2016, 92.000 km, usado | Sí | Página de Kia Perú | 15 | 'No sé si el cambio de aceite era a los 5 o 10 mil' | No sabe su km sin mirar | Sí
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Resumen
Entrevistas hechas
Tienen el PDF
% que tiene el PDF
Pagarían ≥ S/15 (n)
Promedio que pagarían (S/)
Decisión P08 (precarga)
Regla: si menos del 50% tiene el PDF, la precarga por modelo (P08) pasa de 'por si acaso' a puerta principal de v1.

## Talleres
Reuniones con talleres
Para qué: validar intervalos y precios habituales de los 10 modelos, y convertir 3 talleres en canal (QR en mostrador). 2 reuniones por semana, S4–S12.
Qué NO es esto: no vendes nada al taller, no cobras comisión, no prometes clientes. Vas a aprender y a que te conozcan.
Guion (30 min, en el taller, en hora muerta — martes/miércoles 10–11 am)
1. Presentación de 1 frase: 'Estoy haciendo una app que convierte el manual del auto en un plan de mantenimiento, para jóvenes con su primer auto. Quiero validar con quien sabe.'
2. ¿Qué modelos ves más en jóvenes / primer auto? (confirma la lista de 10)
3. Para <modelo>: ¿cada cuánto haces cambio de aceite, filtros, frenos, faja/cadena, refrigerante, bujías? ¿Cuánto cobras por cada uno con repuesto y sin repuesto? (tabla T03)
4. ¿En qué se diferencia lo que dice el manual de lo que tú recomiendas en Lima? ¿Por qué? (polvo, tráfico, combustible)
5. Muéstrale el plan de ese modelo en la app. ¿Qué está mal? ¿Qué falta?
6. ¿Qué pasa cuando un cliente llega con una lista de lo que quiere que le hagan? ¿Te sirve o te estorba?
7. Cierre: '¿Te molestaría que le diga a mis usuarios que aquí hacen esto bien?' Si dice que sí: sticker/QR en S9 (T04).
8. Pedir referido: 'qué otro taller respetas por aquí'.
Tracker
# | Semana | Fecha | Taller | Distrito | Contacto / WhatsApp | Marcas que atiende | Precios validados (n servicios) | Acepta QR (Sí/No) | Notas
1 | 4 | 2026-09-29 | EJEMPLO · Taller Don Pepe | San Juan de Lurigancho | 999 999 999 | Toyota, Kia, Hyundai | 4 | Sí | Aceite cada 5.000 en Lima, no 10.000. Faja Accent: S/450–600.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Reuniones hechas
Servicios con precio validado
Talleres que aceptan QR
Meta T02 (≥10 talleres con ≥1 precio)

## Métricas
Métricas semanales
Una pregunta por semana. Metas en azul (cámbialas si quieres); reales en amarillo (llénalos el viernes). Tasas por fórmula.
Semana | Inicio | Pregunta de la semana | Métrica que manda | Meta | Real | Instal. | Placas | Manuales | Plan visto | Km a 14d | Trials | Pagos | Placa/Inst. | Manual/Placa | Pago/Trial
1 | 2026-09-07 | ¿Tienen el PDF? | Entrevistas ronda 1 | 5
2 | 2026-09-14 | ¿Tienen el PDF? (cierre) | Entrevistas ronda 1 acumuladas | 10
3 | 2026-09-21 | ¿La extracción cita página correcta? | Manuales extraídos y revisados | 3
4 | 2026-09-28 | ¿Instalan el TestFlight? | Testers iOS + Android opt-in | 15
5 | 2026-10-05 | ¿Completan placa→plan solos? | Pruebas de uso completadas | 4
6 | 2026-10-12 | ¿Tech Week trae testers? | Contactos nuevos con app instalada | 5
7 | 2026-10-19 | ¿Está listo para enviar? | Bugs bloqueantes abiertos | 0
8 | 2026-10-26 | ¿Publicó? | App en ambas tiendas (1=sí) | 1 |  | 40 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0
9 | 2026-11-02 | ¿Alguien desconocido escribe su placa? | Placas de no-conocidos | 20 |  | 120 | 70 | 35 | 30 | 5 | 10 | 0
10 | 2026-11-09 | ¿Suben el manual? | Manuales subidos por desconocidos | 10 |  | 220 | 130 | 65 | 55 | 15 | 25 | 2
11 | 2026-11-16 | ¿Actualizan km a los 14 días? | Usuarios con 2.ª lectura de km | 8 |  | 320 | 190 | 95 | 80 | 25 | 40 | 5
12 | 2026-11-23 | ¿Pagan al día 15? | Suscripciones pagadas acumuladas | 5 |  | 420 | 250 | 125 | 105 | 35 | 55 | 8
13 | 2026-11-30 | ¿Seguir, corregir o parar? | Suscripciones pagadas acumuladas | 10 |  | 520 | 310 | 155 | 130 | 45 | 70 | 10
Las columnas G–M desde la semana 8 son METAS ACUMULADAS desde la publicación (azul). Escribe el real al lado en tu copia o sobreescribe en azul y anota la fecha. Meta final: 20 pagos al día 60 (~25 dic), 10 al 6 dic.
Supuestos del embudo (edítalos):
|  | Placa / instalación |  | 60% | Sin login, la placa es la primera pantalla
|  | Manual / placa |  | 50% | Depende de E01. Si <50% tiene PDF, la precarga sube esto
|  | Km actualizado a 14 días / plan visto |  | 35% | La señal del hábito. Si baja de 25% el bloqueo del día 15 falla
|  | Trial iniciado / plan visto |  | 55% | Trial automático al ver el plan
|  | Pago / trial |  | 15% | NEGOCIO.md usa 12% de inicio de trial; 15% pago/trial es optimista para B2C LatAm
Instalaciones necesarias para 20 pagos
Lectura: con estos supuestos, 20 pagos exigen ~esa cantidad de instalaciones orgánicas en 60 días. Si el número te parece imposible sin publicidad, el problema es el embudo, no el contenido.

## Presupuesto
Presupuesto del trimestre
Lo único que cuesta dinero. Todo lo demás es tiempo. Tipo de cambio editable.
Tipo de cambio S/ por US$ | 3.75 | Supuesto: referencia set 2026, ajústalo.
Concepto | Moneda | Monto | Veces | Total moneda | Total S/ | Semana | Nota / fuente
Apple Developer Program (anual) | USD | 99 | 1 |  |  | 1 | Obligatorio para publicar iOS. developer.apple.com/programs/enroll
Google Play Console (único) | USD | 25 | 1 |  |  | 1 | Pago único. play.google.com/console
EAS Build (plan gratuito) | USD | 0 | 3 |  |  | 1 | Free tier: builds limitados/mes. Si se acaban, plan Starter ~US$19/mes.
Backend (Vercel/Railway, hobby) | USD | 5 | 3 |  |  | 1 | Puede ser US$0 en free tier; se presupuesta US$5/mes por si acaso.
json.pe plan Básico (consultas de placa) | PEN | 30 | 3 |  |  | 2 | NEGOCIO.md: 500 consultas/mes ≈ S/4 de datos; el plan mínimo cuesta más que el uso. Verificar precio actual en json.pe.
LLM para extracción de manuales | USD | 0.8 | 30 |  |  | 2 | Supuesto: ~US$0,80 por manual de 300 páginas (entrada ~250k tokens). 30 manuales en el trimestre. Verificar con tu proveedor.
Dominio (fixly.pe o similar) | USD | 40 | 1 |  |  | 5 | Anual. Punto.pe o registrador equivalente.
2 Android de gama baja usados para QA | PEN | 350 | 2 |  |  | 6 | Samsung/Xiaomi de segunda: es el teléfono del usuario.
Stickers/QR para talleres (impresión) | PEN | 60 | 1 |  |  | 9 | 20 unidades.
Entradas Peru Tech Week / meetups | PEN | 150 | 1 |  |  | 6 | Muchos side events son gratis; reserva por si hay uno pagado.
Cafés / pasajes para entrevistas y talleres | PEN | 15 | 50 |  |  | 1 | 26 entrevistas + 18 talleres + margen.
Imprevistos (10%) | PEN |  | 1 |  |  | 1 | Fórmula sobre el subtotal.
TOTAL S/
TOTAL US$
Ingreso neto por suscripción
Precio mensual S/ |  | 14.9
Comisión tienda (Small Business Program) |  | 15%
Neto por suscriptor / mes S/
Suscriptores para cubrir el presupuesto del trimestre en 3 meses
Nota: Apple y Google cobran el 15% en el programa de pequeños negocios (<US$1M/año). Perú aplica IGV 18% sobre el precio en tienda; verifica si el precio S/14,90 es con o sin impuesto en App Store Connect.

## Riesgos
Riesgos y señales de alerta
Ordenados por lo que más daño hace. Cada uno tiene una semana en la que ya deberías saber si pasó.
# | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Señal de que está pasando | Semana en que lo sabes | Qué haces | Estado
1 | El joven NO tiene el manual en PDF | Alta | Crítico: la puerta de entrada no existe | <50% en ronda 1 lo tiene; nadie lo manda por WhatsApp | 2 | Precarga de 10 modelos pasa a puerta principal (P08 en S3, no S5). 'Elige tu modelo' antes que 'sube tu PDF'. | Abierto
2 | Apple tarda semanas en aprobar la cuenta | Media | Alto: sin TestFlight ni publicación iOS | Estado 'Pending' >7 días | 2 | Escalar por developer.apple.com/contact el día 8. Seguir con Android como plataforma principal de pruebas; publicar Android primero si Apple no llega a S8. | Abierto
3 | No juntas 12 testers de Android con uso real 14 días | Media | Alto: Google no deja publicar | Menos de 12 opt-in al final de S5 | 5 | Reclutar 15–18 desde S4 (grupos de FB, entrevistados, r/PERU). Recordatorio 2 veces por semana. Si la cuenta es de organización, no aplica. | Abierto
4 | La extracción del manual se equivoca en intervalos | Media | Crítico: un intervalo mal puede fundir un motor con tu nombre | Revisión manual encuentra >1 error por manual | 3 | Nada sale sin revisión tuya con página citada. Mostrar la página del manual en servicio/[id]. Disclaimer visible. | Abierto
5 | El bloqueo total del día 15 produce desinstalaciones, no pagos | Alta | Alto: la tesis de ingresos no se prueba | Pago/trial <5% en S11–12; ronda 3 dice 'me lo quitaron' | 12 | v1.1: bloquear solo avisos y registrar, dejar plan visible; o trial por uso (3 servicios). Decidir con E03, no antes. | Abierto
6 | Nadie desconocido escribe su placa (el canal no funciona) | Alta | Crítico: NEGOCIO.md dice que este es el riesgo #1 | <20 placas de desconocidos en S9 | 9 | Duplicar TikTok a un modelo por día; capturas en grupos de FB; QR en talleres antes (S9→S8). Si en S11 sigue <50, el canal orgánico solo no alcanza. | Abierto
7 | Se te van más de 45 h/semana y se cae contenido o entrevistas | Alta | Medio: el producto sale pero sin nadie que lo vea | Fila 'Horas por semana' en rojo en Cronograma | 1 | Lo que se recorta es producto (P09, P10), nunca entrevistas ni contenido. El contenido es la adquisición. | Abierto
8 | json.pe cambia precio, límite o deja de responder | Baja | Medio: la placa no rellena | Errores 5xx o alerta de créditos agotados | 2 | Formulario manual como respaldo (marca/modelo/año) desde el día 1. Alerta de consumo de créditos. | Abierto
9 | Apple rechaza la app (guideline 3.1 suscripciones, 5.1 privacidad) | Media | Medio: 1–2 semanas de retraso | Rechazo en S7 | 7 | Términos y política visibles antes de suscribir; texto de precio y renovación exacto en el paywall; botón de restaurar compras. Responder el mismo día. | Abierto
10 | Un taller o usuario reclama por un consejo de la app | Baja | Alto: legal/reputación | Mensaje o reseña de 1 estrella con ese motivo | 9 | Copy: 'según el manual del fabricante, página X'. Nunca 'nosotros recomendamos'. Términos con límite de responsabilidad. | Abierto